## Hoja2
RESUMEN
N° | Parque | Mes | Año | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Dias Trabajados | WTG | Prom Diario | Stand by
1 | PUNTA LOMITAS | Mayo | 2026 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 8 | 58 | 7.25 | 1899-12-31 04:03
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total | [8 empty] | 1

## Parque 1
| Parque | PUNTA LOMITAS
| Fecha de Inicio | Fecha de Término | Dias Trabajados | WTG | Prom Diario | Stand by
| 2026-06-08 | 2026-06-16 | 8 | 58 | 7.25 | 28:03
Fecha | Cant de WTG | WTG | Esfuerzos Inicio | Traslado | Parada de aero | Esfuerzo final | Inicio Aero | Salida de parque | Tiempo | Observacion
2026-06-08 | 8 | 62 | 8:00 | 3:00 | 11:00 | 11:35 | 11:35 |  |  | Induccion
|  | 61 | 11:35 | 0:10 | 11:45 | 12:17 | 12:17
|  | 60 | 12:17 | 0:07 | 12:24 | 12:57 | 12:57
|  | 58 | 12:57 | 0:10 | 13:07 | 13:39 | 13:39
|  | 57 | 13:39 | 0:04 | 13:43 | 14:16 | 14:16
|  | 56 | 14:16 | 0:08 | 14:24 | 14:58 | 14:58
|  | 55 | 14:58 | 0:07 | 15:05 | 15:42 | 15:42
|  | 54 | 15:42 | 0:04 | 15:46 | 16:24 | 16:24 | 17:00 | 0:36 | Poca Luz
2026-06-09 | 9 | 59 | 8:00 | 1:20 | 9:20 | 9:54 | 9:54 |  |  | Programacion
|  | 53 | 9:54 | 0:11 | 10:05 | 10:37 | 10:37
|  | 52 | 10:37 | 0:06 | 10:43 | 11:14 | 11:14
|  | 51 | 11:14 | 0:05 | 11:19 | 11:54 | 11:54
|  | 50 | 11:54 | 0:06 | 12:00 | 12:33 | 12:33
|  | 47 | 12:33 | 0:09 | 12:42 | 13:18 | 13:18
|  | 46 | 13:18 | 0:04 | 13:22 | 13:59 | 13:59
|  | 45 | 13:59 | 0:05 | 14:04 | 14:43 | 14:43
|  | 22 | 14:43 | 0:08 | 14:51 | 15:27 | 15:27 | 17:00 | 1:33 | Poca Luz
2026-06-11 |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 8:00 | Dia Standby
2026-06-10 |  | 3 | 8:00 | 1:19 | 9:19 | 9:51 | 9:51 |  |  | Problemas con programacion
|  | 4 | 9:51 | 0:06 | 9:57 | 10:32 | 10:32 | 17:00 | 6:28 | Viento Alto
2026-06-12 |  | 44 | 8:00 | 0:34 | 8:34 | 9:07 | 9:07
|  | 43 | 9:07 | 0:03 | 9:10 | 9:43 | 9:43
|  | 42 | 9:43 | 0:04 | 9:47 | 10:28 | 10:28
|  | 41 | 10:28 | 0:06 | 10:34 | 11:09 | 11:09
|  | 40 | 11:09 | 0:05 | 11:14 | 11:47 | 11:47
|  | 39 | 11:47 | 0:05 | 11:52 | 12:27 | 12:27
|  | 38 | 12:27 | 0:04 | 12:31 | 13:50 | 13:50
|  | 37 | 13:50 | 0:04 | 13:54 | 14:26 | 14:26
|  | 36 | 14:26 | 0:04 | 14:30 | 15:03 | 15:03
|  | 35 | 15:03 | 0:05 | 15:08 | 15:44 | 15:44 | 17:00 | 1:16 | Poca Luz
2026-06-13 |  | 34 | 8:00 | 0:36 | 8:36 | 9:08 | 9:08
|  | 33 | 9:08 | 0:05 | 9:13 | 9:47 | 9:47
|  | 32 | 9:47 | 0:06 | 9:53 | 10:24 | 10:24
|  | 31 | 10:24 | 0:04 | 10:28 | 10:59 | 10:59
|  | 30 | 10:59 | 0:04 | 11:03 | 11:34 | 11:34
|  | 29 | 11:34 | 0:04 | 11:38 | 12:09 | 12:09
|  | 23 | 12:09 | 1:46 | 13:55 | 14:48 | 14:48
|  | 24 | 14:48 | 0:02 | 14:50 | 15:25 | 15:25 | 17:00 | 1:35 | Poca Luz
2026-06-14 |  | 25 | 8:00 | 0:26 | 8:26 | 9:02 | 9:02
|  | 26 | 9:02 | 0:03 | 9:05 | 9:44 | 9:44
|  | 28 | 9:44 | 0:38 | 10:22 | 11:08 | 11:08
|  | 11 | 11:08 | 0:07 | 11:15 | 11:46 | 11:46
|  | 12 | 11:46 | 0:03 | 11:49 | 12:22 | 12:22
|  | 13 | 12:22 | 0:04 | 12:26 | 12:57 | 12:57
|  | 14 | 12:57 | 1:12 | 14:09 | 14:39 | 14:39
|  | 15 | 14:39 | 0:03 | 14:42 | 15:13 | 15:13
|  | 16 | 15:13 | 0:04 | 15:17 | 15:48 | 15:48 | 17:00 | 1:12 | Poca Luz
2026-06-15 |  | 9 | 8:00 | 0:58 | 8:58 | 9:33 | 9:33 |  |  | Programacion
|  | 8 | 9:33 | 0:04 | 9:37 | 10:09 | 10:09
|  | 6 | 10:09 | 0:04 | 10:13 | 10:44 | 10:44
|  | 21 | 10:44 | 0:09 | 10:53 | 12:15 | 12:15
|  | 20 | 12:15 | 0:07 | 12:22 | 12:52 | 12:52
|  | 19 | 12:52 | 0:04 | 12:56 | 13:27 | 13:27
|  | 18 | 13:27 | 0:05 | 13:32 | 14:02 | 14:02
|  | 17 | 14:02 | 0:04 | 14:06 | 14:37 | 14:37
|  | 27 | 14:37 | 0:07 | 14:44 | 15:16 | 15:16 | 17:00 | 1:44 | Poca Luz
2026-06-16 |  | 1 | 8:00 | 0:43 | 8:43 | 10:00 | 10:00
|  | 2 | 10:00 | 0:07 | 10:07 | 11:21 | 11:21 | 17:00 | 5:39 | Termino de jornada
Note on E4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Activar Color Amarillo sobre 30 amarilla y sobre 1 hr roja